แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ

(ประจำปีงบประมาณ 2561)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.	ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) : ทักษะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนริมคลอง เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2.  ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :. Develop the skills of environment in the communities canal, Ampawa, Samut Songkhram Province

3.	ประเด็นที่สอดคล้องกับ

[  ] การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา

[ ( ] สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ

[  ] ยาเสพติด

[  ] การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

[  ] การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์

[  ] การปลูกป่า

[  ] อื่นๆ

4. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการนำไปสู่งานวิจัย และการเรียนการสอน(สามารถบูรณาการได้ทั้ง 2 ด้าน)

[  ] โครงการบริการวิชาการที่นำไปสู่โครงการวิจัย (ระบุชื่องานวิจัยในปีงบประมาณเดียวกัน)

......................................................................................................................................................................................................

[ ( ] โครงการบริการวิชาการที่นำไปสู่การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายวิชาในปีการศึกษา 2560 เดือนสิงหาคม 2560 –กรกฎาคม 2561)  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1  (ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)

5.	ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน (หัวหน้าโครงการ)

คณะผู้ดำเนินโครงการ				สังกัด/หน่วยงาน

1) นางสาว สุดารัตน์ ศรีมา        	โรงเรียนสาธิตมัธยม

2) นางสาว นันทินี นักดนตรี       	โรงเรียนสาธิตมัธยม

3) นางสาวมัลลิกา ปาละโชติ	โรงเรียนสาธิตมัธยม

4) นางสาวปัทมาภรณ์ แก้วคงคา	โรงเรียนสาธิตมัธยม

5) นางสาวเพ็ญนภา หมีโต	โรงเรียนสาธิตมัธยม

6) นายวัชระ สังโขบล	โรงเรียนสาธิตมัธยม

6.	ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา

6.1)ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา

6.2)การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

6.3)โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท

[    ] ไม่คิดค่าบริการ

6.4)องค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ

[  (  ] องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม

ระบุ คู่มือการคัดแยกขยะสำหรับประาชนริมคลองเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

[ (   ] องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม

ระบุ ทักษะในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับประาชนริมคลองเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม

6.5) มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

“ใช้เอกสารบันทึกความร่วมมือและการสำรวจความต้องการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

6.6) มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ

เอกสารบันทึกความร่วมมือในการร่วมโครงการปีงบประมาณ 2561

7. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันชุมชนริมครองเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะจากครัวเรือน  และการบริโภคอย่างมากขึ้น  สาเหตุหลักเกิดจากเพิ่มขึ้นของประชากรและที่มีการณรงค์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นผลให้ขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามจำนวนประชากร  ประกอบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารมีการใช้วัสดุประเภทพลาสติกเกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะภายในชุมชน หากมีการจัดการแยกขยะให้กับหน่วยจัดการขยะ จะทำให้ง่ายต่อการจัดการ อีกทั้งขยะบางอย่างสามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกทาง ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดทักษะในการแยกขยะ สามารถจัดการแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ในระดับครัวเรือนไปสู่ระดับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้ร่วมกับชุมชน เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจัดทำโครงการทักษะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนริมคลอง เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

8. วัตถุประสงค์

1) ส่งเสริมความรู้ในการลดปริมาณขยะ ของประชาชนริมคลองเทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
    2) ส่งเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประชาชนริมคลอง เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

9.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ 	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

เชิงคุณภาพ 	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

เชิงเวลา 	ดำเนินงานตามระยะที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

หมายเหตุ

(แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยเขียนให้ชัดเจนว่า ถ้าโครงการประสบความสำเร็จนั้น เป้าหมายคืออะไร ใช้อะไรชี้วัด เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด, ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ95 (ในกรณีที่มีแบบสอบถาม,แบบสำรวจ) เป็นต้น โดยอาจแยกตัวชี้วัดความสำเร็จออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) 2. ผลลัพธ์ (outcome))

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

10.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษาจำนวนรวม 8 คน

1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ		จำนวน 8 คน

2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	จำนวน -  คน

3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา		จำนวน - คน

10.2 ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จำนวนรวม 50 คน

1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม		จำนวน 50 คน

2) ศิษย์เก่า				จำนวน - คน

11. การประเมินผลโครงการ

| การประเมินแต่ละโครงการ | กลุ่มเป้าหมาย |
| --- | --- |
|  | ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษา/นักเรียน | ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม |
| 1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 |
| 2) ความพึงพอใจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 |
| 3) การนำความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 |

ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีดำเนินการ และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการทราบผล และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อวัดผลสำเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการณ์จากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ

12. ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)

12.1 ไตรมาส 1

[    ] เดือนตุลาคม 2560

[  (  ] เดือนพฤศจิกายน 2560

[    ] เดือนธันวาคม 2560

12.2 ไตรมาส 2

[    ] เดือนมกราคม 2561

[    ] เดือนกุมภาพันธ์ 2561

[    ] เดือนมีนาคม 2561

**หมายเหตุ**  ทุกกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการต้องเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่กำหนด (ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ, การยืมเงินทดรองจ่าย, การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ, การคืนเงินยืมทดรองจ่าย, ส่งเล่มร่างรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ, ส่งเล่มสมบูรณ์รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

13. แผนการดำเนินโครงการ

| ที่ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |
| 1 | ประสานงานกับพื้นที่ | ( |  |  |  |  |  |
| 2 | เตรียมความพร้อมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม | ( |  |  |  |  |  |
| 3 | ดำเนินโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูล |  | ( |  |  |  |  |
| 4 | สรุปผลและเขียนรายงานการดำเนินโครงการ |  |  | ( |  |  |  |
| 5 | จัดทำรูปเล่มและเสนอผลการดำเนินงานต่อแหล่งทุน |  |  | ( |  |  |  |

14. พื้นที่ดำเนินโครงการ

FM-AB-03:REV:00

เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

15. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน 19,200 บาท

2. หมวดค่าใช้จ่าย 19,800 บาท

3. หมวดค่าวัสดุ 1,000 บาท

16.แจกแจงรายระเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

| ลำดับ | รายการงบประมาณ | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลา | งบประมาณ | จำนวนครั้ง | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยนับ | เงิน | บาท | จำนวน | ครั้ง |  |
| 1 | รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน |  |
|  | ค่าวิทยากร | 2 | คน | 1 | วัน | 1200 | บาท | 8 | ชม. | 19,200 |
| 2 | รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย |  |
|  | ค่าอาหารกลางวัน | 50 | คน | 2 | วัน | 120 | บาท | 1 | มื้อ | 12,000 |
|  | ค่าอาหารว่าง | 50 | คน | 2 | วัน | 30 | บาท | 2 | มื้อ | 6,000 |
|  | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  | 1,000 | บาท |  |  | 1,000 |
|  | ค่าถ่ายเอกสาร |  |  |  |  | 800 | บาท |  | แผ่น | 800 |
| 3 | รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ |  |
|  | ค่าวัสดุฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |

*หมายเหตุ :ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ประชาชนริมคลองเทศบาลตำบลอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความรู้ในเรื่องการลดปริมาณขยะในชุมชน
2) ประชาชนริมคลองเทศบาลตำบลอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามมีทักษะในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

18. การชี้นำสังคม

[ (] ไม่มีการชี้นำสังคม

19.การติดตามผล (ต้องระบุดังนี้)

1) ระบุปัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการบริการวิชาการ

.................................................................................................................................................................................................

2) ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภาวิณี รัตนคอน

เบอร์ติดต่อ 083-1775965	อีเมล pawinee.ra@ssru.ac.th

3) ต้องมีการวัดผลสำเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลของสถาบันวิจัยและพัฒนา

4) ผู้ประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล นายวิรัติ นิลศรี	(ผู้รับรองการนำไปใช้ประโยชน์)

เบอร์ติดต่อ 034-751-1351 อีเมล -

20. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง |
| --- | --- |
| 1) ไม่มี 2)........................................................................... 3)........................................................................... | 1) ไม่มี 2)........................................................................... 3)........................................................................... |

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวภาวิณี รัตนคอน)

ตำแหน่ง อาจารย์

................./............................./...............

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา.................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................ผู้อำนวยการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

.................../........................./.................

(สำหรับกำหนดการของโครงการให้จัดทำแนบท้ายโครงการฯ เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการ)